УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ детским садом № 524

__________ Н.А.Фефелова

Приказ № __ от 01 июня 2020 г.

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 524

за 1 полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - раздел Часто задаваемые вопросы; - техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | - добавление нового раздела «Часто задаваемые вопросы» (обратная связь), отражающего деятельность Учреждения; информирование родителей (законных представителей) воспитанников о новом разделе на сайте Учреждения «Часто задаваемые вопросы» (обратная связь), обеспечивающий возможность задать вопрос и получить ответ; - размещение гиперссылки анкеты для опроса граждан на сайте Учреждения | январь 2020 г. - | Иванова О.В., ответственный за сайт Учреждения Касимова Н.А., заместитель заведующего; воспитатели групп Иванова О.В., ответственный за сайт Учреждения | На сайте ДОО –имеется раздел, где можно задать вопрос и получить на него ответ лично или через сайт. https://524.tvoysadik.ru/treatments Разместили на сайте анкету для опроса родителей, гиперссылку отправили через WhatsApp в группы родителям. | 20.01.2020 10.01.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | - размещение в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» отчета по итогам НОК в 2019 году - размещение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году на 2020 год на официальном сайте Учреждения | январь 2020 г. февраль 2020 г. | Иванова О.В., ответственный за сайт Учреждения Иванова О.В., ответственный за сайт Учреждения | - Разместили на сайте информацию для родителей: об официальном сайте bus.gov.ru, в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» - План по НОК на 2020 год Познакомили родителей с результатами НОК за 2019г. | 23.12.2019 г. 22.01.2020 г. |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, обеспечив: - состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов; - график работы; - мебель (ремонт, замена, недостаток); | - устранение недостатка, выявленного в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг возможно при реконструкции здания; - устанавливается Учредителем; - замена производится при наличии финансирования | Реконструкция зданий не предусмотрена в 2020 г. - - | - - - | В здании по адресу: ул.Хвойная, 93 произведена замена труб ХВС и ГВС в подвале; - Произвели ремонт мебели. Приобрели игровую детскую мебель, шкафчики и раскладушки | 01.12.2019 – 30.01.2020. - С 15.01.2020 05.02.2020 13.03.2020 18.05.2020 27.05.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | устранение недостатков, выявленного в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг возможно при реконструкции здания, при наличие финансирования | Реконструкция зданий в 2020 году не предусмотрена. | - | - - - - - | - |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | устранение недостатков, выявленного в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг возможно при наличие финансирования | по мере поступления финансирования | Фефелова Н.А., заведующий | Приобретены новые таблички на две калитки здания по адресу ул. Хвойная, 93 и установлены вместе с табличками Брайля в доступном для инвалидов по зрению месте. | 12.02.2020 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников: - качество работы персонала (вежливость, индивидуальный подход, невыполнение прямых обязанностей) | - административный контроль по соблюдению «Кодекса профессиональной этики педагогических работников МАДОУ детского сад № 524»; - проведение консультации по теме: «Правила этикета и психология общения»; - проведение тренинга для сотрудников по теме: - «Встреча - знакомство с потребителями услуг»; - разработка памятки по теме «Правила поведения и общения участников образовательных отношений»; - повышения квалификации педагогов (курсы повышения квалификации, аттестация педагогических работников в соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год); - проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) воспитанников по вопросу удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников Учреждения | постоянно февраль 2020 г. март 2020 г. март 2020 г. по плану работы май, декабрь 2020 г. | Фефелова Н.А., заведующий Касимова Н.А. заместитель заведующего Касимова Н.А. заместитель заведующего Касимова Н.А.. заместитель заведующего Касимова Н.А. заместитель заведующего Касимова Н.А. заместитель заведующего; воспитатели групп | Проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками о соблюдении Кодекса профессиональной этики. Проведена консультацию по теме: «Особенности этикета и психология общения в современном обществе»; Игровой тренинг «Как лучше знакомиться с потенциальными клиентами». Памятки «Правила поведения и общения для родителей и педагогов» размещены на информационных стендах ДОО. Проведена процедура аттестации на ВКК повторно – 1 педагог. КПК прошли очно – 5 педагогов; дистанционно – 2 педагога; прошли обучение на вебинарах, Форумах и НПК – 12 педагогов. Анкета размещена на сайте - https://524.tvoysadik.ru/survey , ссылка отправлена родителям через WhatsApp - | 27.01.2020 26.02.2020 12.03.2020 01.03.2020 21.04.2020 15.01.2020 27.02.2020 -28.02.2020 01.03.2020 -30.04.2020 и с 25.05.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | - рекламирование официального сайта Учреждения среди родителей (законных представителей) воспитанников через буклеты, презентации о деятельности Учреждения, группы WhatsApp; - реализация совместных проектов с родителями (законными представителями) воспитанников (согласно плану работы на 2019-2020 учебный год) - проведение анкетирования среди получателей услуг по вопросу удовлетворенности условиями и качеством предоставляемых услуг | февраль, май, сентябрь, декабрь 2020 г. по плану работы Учреждения май, декабрь 2020 г. | Иванова О.В., ответственный за сайт Учреждения, воспитатели групп Касимова Н.А., заместитель заведующего Фефелова Н.А., заведующий Касимова Н.А.., заместитель заведующего; воспитатель групп | Напечатаны и распространены среди родителей Буклеты с рекламой сайта и информацией для родителей. Сделан видеофильм о деятельности МАДОУ №524 «Наш детский сад» - https://524.tvoysadik.ru/?section_id=376 К участию в проектной деятельности привлечены родители из всех групп, но больше всего старшего возраста (ДАИ, Традиции уральской кухни, Казаки на Урале, Пословицы недаром помнятся, Звездочки, Кормушки, и др.). Анкета размещена на сайте - https://524.tvoysadik.ru/survey , ссылка отправлена родителям через WhatsApp - | 14.02.2020г. 10.02.2020 г. обновлен. ДАИ – 15.02.2020, 17.02.2020 -20.02.2020. Казаки – 20.01.2020 -24.01.2020; 05.02.2020 -06.02.2020 Кормушки –04.04.2020. Кухня – 11.03.2020 -13.03.2020 |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг: - образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата); - оснащение и зонирование детских площадок для прогулок; - оснащение; - благоустройство прилегающей территории; - узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи; - охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию; - наличие парковки; - медицинское обслуживание; - доступность питьевой воды | - информирование родителей (законных представителей) воспитанников о нахождении на официальном сайте Учреждения информации о дополнительных общеобразовательных программах по платным образовательным услугам, о стоимости платных образовательных услуг; Информация размещена на офоциальном сайте Учреждения - оснащение детских площадок для прогулок; - пополнение материально-технической базы: - приобретение интерактивной доски; - конструкторов, игрушек; - реконструкция «Экологической тропы»; - информирование родителей (законных представителей) воспитанников о порядке работы логопедического пункта - заключен договор по оказанию услуг по охране и обеспечению пропускного режима с ЧОП «Майор», установлено видеонаблюдение, доступ в Учреждение производится согласно установленному регламенту; - наличие парковки возможно при реконструкции территории возле Учреждения; не предусмотрено проектом, устранение недостатка, выявленного в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг возможно при реконструкции здания - медицинское обслуживание обеспечивается МАУ «ДГП № 13»; - учеба по Правилам организации Питьевого режима в группах | январь 2020 г. по мере поступления финансирования май-июнь 2020 г. февраль 2020 г. - реконструк ция зданий не предусмот рена в 2020 г. февраль 2020 | Иванова О.В., ответственный за сайт Учреждения, педагоги ПОУ Овчинникова С.Ю. заместитель заведующего по административно-хозяйственной части воспитатели групп - - - - Овчинникова С.Ю. заместитель заведующего | Информация о дополнительных общеобразовательных программах по платным образовательным услугам, о стоимости платных образовательных услуг размещена на стендах для родителей и на сайте учреждения – https://524.tvoysadik.ru/sveden/paid_edu - Для оснащения групп приобретены игры и игрушки, пособия, игровая мебель. На территории покрашено игровое оборудование, произведен ремонт песочниц. Информация о порядке работы логопедического пункта и специалистов размещена на стендах для родителей. На сайте размещена информация о работе Консультационного пункта и ППк https://524.tvoysadik.ru/?section_id=25 Приступили к работе по охране ЧОП «Майор» Организован пропускной режим на территорию через домофон на калитках. - - Проведен дополнительный Инструктаж персонала по Соблюдению СанПиН. | 10.01.2020 г. обновлена 28.02.2020, 23.03.2020, 05.02.2020 13.03.2020 18.05.2020 27.05.2020 12.05.2020 – 25.05.2020 10.01.2020 обновлена. 15.01.2020 02.02.2020 04.02.2020 |